## Sheet1
[멀티잇] 프론트 엔드 개발자 취업캠프(React)
WBS(Work Breakdown Structure)
조(팀명) | 2조 | JOY | 프로젝트 타이틀 |  |  | CHALLEN.GG |  | 빨간색 : 목표기간, 완료 시 파랑으로
구분 | 공정 |  | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | time axis 2024-04-30 to 2024-06-11
프로젝트 관리 |  | 프로젝트 수행계획 수립 |  |  |  |  | 모두 | bar: 2024-04-30
|  | 프로젝트 기획서 작성 |  |  |  |  | 모두 | bar: 2024-04-30 to 2024-05-03
|  | 페이지 도식 구상 |  |  |  |  | 모두 | bar: 2024-04-30 to 2024-05-03
|  | 요구사항 명세서 작성 |  |  |  |  | 모두 | bar: 2024-04-30 to 2024-05-02
|  | WBS 작성 |  |  |  |  | 모두 | bar: 2024-05-04
|  | 유저 시나리오 작성 |  |  |  |  | 모두 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-08
|  | 플로우 차트 작성 |  |  |  |  | 모두
|  | 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  | - |  | 모두
|  | 중간보고 및 확인 |  |  | - |  | 모두
|  | 종료보고 및 확인 |  |  | - |  | 모두
프로젝트 수행 | 메인페이지 | [5 empty] | 모두
| FE | 레이아웃 구분 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-07
| FE | 사이드바 메뉴 구현(로그인/로그아웃버젼) |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-07
| FE | 바디 상단 옵션 구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-07
| FE | 간소화 챌린지 구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-08 to 2024-05-10
| FE | 랭킹 구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-08 to 2024-05-10
| FE | 카카오/구글로그인 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-10
| FE | 메세지 알림 페이지 구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-08 to 2024-05-10
| FE | 챌린지 상세페이지구현 |  |  |  |  | FE
| 쇼핑몰 | [5 empty] | 차민성
| FE | (쇼핑몰 메인)상품 목록 구현 |  |  |  |  | 차민성 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-09
| FE | (쇼핑몰 메인)필터 기능 구현 |  |  |  |  | 차민성 | bar: 2024-05-10 to 2024-05-12
| FE | (쇼핑몰 메인)검색 기능 구현 |  |  |  |  | 차민성 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-15
| FE | (상품 상세페이지) 장바구니 |  |  |  |  | 차민성 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-18
| FE | (상품 상세페이지) 구매하기 |  |  |  |  | 차민성 | bar: 2024-05-19 to 2024-05-21
| FE | (장바구니 페이지) 구매하기 |  |  |  |  | 차민성 | bar: 2024-05-22 to 2024-05-24
| FE | 구매목록 페이지 |  |  |  |  | 차민성 | bar: 2024-05-25 to 2024-05-27
| 마이페이지 | [5 empty] | 모두
| FE | 마이페이지 레이아웃구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-13
| FE | (마이페이지)이미지/배지 구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-13
| FE | (마이페이지)포인트 알림구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-14
| FE | (팔로잉팔로우)팔로우팔로잉구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-15
| FE | (팔로잉팔로우페이지)사용자프로필 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-15
| FE | (개인정보페이지)개인정보페이지구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-13
| FE | (마이페이지)구매목록구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-13
| FE | (챌린지관리페이지)챌린지관리페이지 구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-17; 2024-05-20
| FE | (챌린지관리페이지)인증모달창구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-21
| FE | (챌린지관리페이지)인증현황모달창 구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-21
| FE | (챌린지 개설페이지)챌린지개설창구현 |  |  |  |  | 조다솜 | bar: 2024-05-22 to 2024-05-23
| 커뮤니티 | [5 empty] | 김진영
| FE | 커뮤니티 페이지 구현 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-22
| FE | (커뮤니티 페이지) 필터 기능 구현 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-22
| FE | (커뮤니티 페이지) 검색 기능 구현 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-22
| FE | (커뮤니티 페이지) 추천 커뮤니티 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-23
| FE | (커뮤니티 페이지) 커뮤니티 등록 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-23
| FE | (커뮤니티) 검색 기능 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-22
| FE | (커뮤니티) 글 작성 모달 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-23
| FE | (커뮤니티 게시글) 게시글 |  |  |  |  | 김진영 | bar: 2024-05-24
| DB 구축 |  |  |  | 2024-05-07 |  | BE | bar: 2024-05-07 to 2024-05-10
| BE | ERD 작성 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | BE | bar: 2024-05-07
| BE | 논리적 설계 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | BE | bar: 2024-05-07
| BE | 물리적 설계 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | BE | bar: 2024-05-07 to 2024-05-08
| BE | DB 생성 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | BE | bar: 2024-05-08 to 2024-05-09
| BE | 테이블 명세서 작성 |  |  | 2024-05-09 |  | BE | bar: 2024-05-10
| 라우터 작성 |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-17 | BE | bar: 2024-05-10 to 2024-05-17
|  | 시험 파일 작성 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | BE | bar: 2024-05-10 to 2024-05-13
|  | 전체 파일 작성 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-17 | BE | bar: 2024-05-14 to 2024-05-17
| 컨트롤러 구성 |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-17 | BE | bar: 2024-05-10 to 2024-05-17
|  | 시험 파일 작성 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | BE | bar: 2024-05-10 to 2024-05-13
|  | 전체 파일 작성 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-17 | BE | bar: 2024-05-14 to 2024-05-17
| API |  |  |  | 2024-05-11 |  | BE | bar: 2024-05-11 to 2024-05-17
| BE | 챌린지 API (챌린지 종류와 분류) |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12
| BE | 챌린지 인증 API (챌린지 인증에 필요한 테이블) |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12
| BE | 카카오 로그인 API |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12
| BE | 구글 로그인 API | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12
| BE | 팔로워 API |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-12 to 2024-05-13
| BE | 팔로잉 API |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-12 to 2024-05-13
| BE | 개인정보 API (예치금, 닉네임, 팔로워 팔로잉 수, 개인정보) |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-12 to 2024-05-14
| BE | 쇼핑몰 API (쇼핑 목록 물건) |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-15
| BE | 장바구니 API |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-15
| BE | 구매목록 API |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-15
| BE | 알림 API (팔로우, 챌린지 등록, 상품 구매 등) |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-17
| BE | 커뮤니티 API (ex 크로스핏 서울 대전 ...) |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-17
| BE | 커뮤니티 개시글 API |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-17
| 시스템 |  |  |  | 2024-05-18 |  | BE | bar: 2024-05-18 to 2024-05-24
| BE | 알림 열람 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-18
| BE | 알림 삭제 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-18
| BE | 쇼핑물 상품 등록 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-19
| BE | 쇼핑물 상품 삭제 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-19
| BE | 쇼핑물 상품 수정 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-19
| BE | 챌린지 등록 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-20
| BE | 챌린지 수정 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-20
| BE | 챌린지 등록 기능 |  |  |  |  | 박석원 | bar: 2024-05-20
| BE | 커뮤니티 등록 기능 |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-21
| BE | 커뮤니티 삭제 기능 |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-21
| BE | 커뮤니티 수정 기능 |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-21
| BE | 커뮤니티 개시글 등록 기능 |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-22
| BE | 커뮤니티 개시글 삭제 기능 |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-22
| BE | 커뮤니티 게시글 수정 기능 |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-22
| BE | 개인정보 등록 기능 (회원가입) |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-23 to 2024-05-24
| BE | 개인정보 삭제 기능 (회원 탈퇴) |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-23 to 2024-05-24
| BE | 개인정보 수정 기능 (개인정보 수정) |  |  |  |  | 김우진 | bar: 2024-05-23 to 2024-05-24
| 서버 | MySQL |  |  |  |  | BE | bar: 2024-05-25
| 서버 | FE |  |  |  |  | BE | bar: 2024-05-25
프로젝트 발표 |  | 프로젝트 보고서 작성 |  |  |  |  | 모두
|  | 프로젝트 PPT 제작 |  |  |  |  | 모두
|  | 프로젝트 발표 |  |  |  |  | 모두